## Clair
Projet PPII: Jardin Manager Pro
Groupe 20 | Bouchadel, Vatry, Goncalves, Jeanjacquot |  |  |  | Légende : | Conforme aux objectifs | [8 empty] | Faible risque | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet: Thomas Jeanjacquot
Date de début du projet : | 2022-10-13 |  |  |  |  | novembre | [13 empty] | décembre | [27 empty] | janvier
Incrément de défilement : | 40 | time axis 2022-11-22 to 2023-01-16
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Avancement | Début | Jours | bar: 2022-11-22 to 2023-01-16
Lancement du projet | En bonne voie |  |  | 2022-10-13 | 10
Réalisation état de l'art | Risque moyen | Groupe entier | 100% | 2022-10-13 | 5
Trouver concept application | Risque élevé | Groupe entier | 100% | 2022-10-17 | 4
Premiers livrables | Objectif | Groupe entier | 100% | 2022-10-20 | 1
Préparation Soutenance 1 | Risque moyen | Groupe entier | 100% | 2022-10-20 | 3
Soutenance 1 | Objectif | Groupe entier | 100% | 2022-10-22 | 1
Réalisation diagramme de Gantt | En bonne voie |  |  | 2022-11-05 | 10
WBS | Risque moyen | Etienne | 100% | 2022-11-05 | 3
Matrice RACI (répartition du travail) | Risque moyen | Thomas | 100% | 2022-11-08 | 2
Réaliser la To do list | Risque moyen | Thomas | 100% | 2022-11-10 | 1
Préparation du diagramme de gantt | Risque moyen | Thomas | 100% | 2022-11-11 | 2
Première version du gantt | Jalon | Thomas | 100% | 2022-11-14 | 1
Réalisation du forum | En bonne voie | Florian | 100% | 2022-11-15 | 40
Création du corps du forum et documentation afin de voir comment réaliser la suite | Risque moyen | Florian | 100% | 2022-11-15 | 7
Réaliser une annonce et l'afficher (avec sujet, message, auteur, date) | Risque moyen | Florian | 100% | 2022-11-22 | 7
Pouvoir ajouter une réponse à un sujet (avec réponse, auteur, date) et les afficher dans l'ordre | Risque moyen | Florian | 100% | 2022-11-29 | 8
Gestion des différentes erreurs et bugs | Risque moyen | Florian | 100% | 2022-12-21 | 3
Faire un outil pour rechercher un sujet | Risque moyen | Florian | 100% | 2022-12-23 | 2
Fin du forum | Jalon | Florian | 100% | 2022-12-24 | 1 | bar: 2022-12-24
Réalisation du Cabanon | En bonne voie | Florian |  | 2022-11-15 | 55
Réaliser la base du cabanon et réfléchir à comment effectuer la suite | Risque moyen | Thomas | 100% | 2022-11-15 | 7
Adapter ce qu'on a fait pour le forum au cabanon (pouvoir créer une annonce avec titre, description, prix et la localisation, voir image) | Risque moyen | Florian | 100% | 2022-12-25 | 10
Pouvoir trier les annonce en fonction du titre ou du prix et dernières modifcations du cabanon | Risque moyen | Florian | 100% | 2023-01-03 | 3
Création d'algo qui trie les annonces en fonction des distances entre les villes | Risque moyen | Florian | 100% | 2023-01-06 | 3
Réalisation des profils | En bonne voie | Etienne | 100% | 2022-11-15 | 39
Créer le formulaire de la page inscription | Risque faible | Etienne | 100% | 2022-11-15 | 4
Initialiser la base de donnée qui gère les différents profils | Risque moyen | Etienne | 100% | 2022-11-19 | 3
Pouvoir créer un profil, se connecter et accéder aux infos dans la page profil | Risque moyen | Etienne | 100% | 2022-11-22 | 7
Mettre en place un système de session | Risque moyen | Etienne | 100% | 2022-11-29 | 8
Pouvoir modifier ses informations et créer une page profil public | Risque moyen | Etienne |  | 2022-12-20 | 2
Ajouter des messages flash pour informer l'utilisateur ( connexion réussi, mauvais mot de passe, changement effectué, …) | Risque moyen | Etienne |  | 2022-12-22 | 2
Réalisation de la page Mon jardin | En bonne voie | Maxence, Etienne, Thomas |  | 2022-11-22 | 50
Corps de la page (une partie jardin 2D et une partie calendrier) | Risque moyen | Thomas |  | 2022-11-29 | 3
-> Modélisation du jardin en 2D | En bonne voie | Maxence |  | 2022-11-22 | 50
Se renseigner sur la réalisation d'un jardin en 2D et commencer des tests | Risque moyen | Maxence | 100% | 2022-11-22 | 7
Afficher un début de jardin (déjà un carré, puis pouvoir ajouter un autre carré dedans, …) | Risque élevé | Maxence | 100% | 2022-11-29 | 7
Pouvoir ajouter des fruits dans le jardin et remplir la liste des fruits et légumes | Risque élevé | Maxence | 100% | 2022-12-05 | 10
Réalisation des différents boutons (choix du fruit, supprimer, ajouter un carré, une ligne, …) | Risque élevé | Maxence | 100% | 2022-12-15 | 19
Possibilité de sauvegarder/charger un jardin | Risque élevé | Maxence | 100% | 2023-01-03 | 7
Créer un style pour les boutons et structurer la page |  | Thomas | 100%
-> Réalisation du calendrier/agenda |  | Etienne | 100%
Afficher un calendrier sur la page (abandonné) | Risque moyen | Thomas | 50% | 2022-12-02 | 4
Pouvoir ajouter un évènement dans l'agenda | Risque moyen | Etienne | 100% | 2022-12-26 | 3
Faire la page de création d'un évènement | Risque moyen | Etienne | 100% | 2023-01-04 | 2
Afficher la liste des évènements | Risque moyen | Etienne | 100% | 2023-01-06 | 1
Pouvoir s'inscrire à un évènement, ou inscrire des personnes | Risque moyen | Etienne | 100% | 2023-01-07 | 2
Réalisation du CSS du site | En bonne voie | Thomas et Max |  | 2022-11-15 | 56
Réalisation du layout pour que les autres puissent l'utiliser et CSS et visuel général du site | Risque élevé | Max | 100% | 2022-11-15 | 4
Remplissage de la page d'accueil | Risque faible | Thomas | 100% | 2022-12-23 | 1
CSS du forum | Risque faible | Thomas | 100% | 2022-12-24 | 2
CSS des profils (centrer les boutons, changer certains, ... ) | Risque faible | Thomas | 100% | 2022-12-27 | 2
CSS du cabanon | Risque faible | Thomas | 100% | 2023-01-02 | 2
CSS de Mon Jardin (créer deux partie distincte pour le jardin en 2D et le calendrier, dispositions des éléments, affichage des barres d'outils, …) | Risque faible | Thomas | 100% | 2023-01-02 | 8
Pause projet pour les partiels et debut des vacances | En bonne voie | Tout le monde |  | 2022-12-04 | 16
Clôture du projet | Risque élevé |  |  | 2023-01-06 | 6
Rédaction du rapport final | Risque élevé | Thomas | 20% | 2023-01-06 | 5
Nettoyage du dépôt git et ajout des tous les documents nécessaires | Risque moyen | Tout le monde | 0% | 2023-01-10 | 1
Verification de toutes les parties de l'application | Risque élevé | Thomas | 0% | 2023-01-10 | 1